## Sheet1
日期 | 人员 | 任务 | 状况 | 代码管理
2015-05-04 | L.M | 爆风与怪物的判定
Unitychan与怪物判定
Unitychan与爆风判定
Unitychan受伤与倒地动画逻辑
让其他人熟悉项目架构
| StevenChang | 熟悉项目架构
| ScottFoH | 熟悉项目架构
| BigTree | 收集赛博风素材
收集复古RPG风素材
收集工厂风素材
倒地的逻辑没有做完，因为死亡判定没写，所以不方便做，延后到明天。 下午L.M没找到机会和StevenChang进行交流。明天再说。 对“地图上有什么东西”的判定逻辑有重大问题。需要进行大幅度修改。
2015-05-05 | L.M | Debug模式
修改地图要素记录逻辑
Unitychan血量逻辑
Unitychan死亡判定
简单Gameover逻辑
地图数据结构设计
简单开幕逻辑
让StevenChang熟悉项目架构
| StevenChang | 熟悉项目架构
| ScottFoH | 熟悉CSV读写
| BigTree | 收集赛博风素材
收集复古RPG风素材
收集工厂风素材
收集UI替代品
2015-05-06 | L.M | 整理代码
| StevenChang | 熟悉地图数据结构
设计地图自动生成算法
了解地图中所需要的对象
| ScottFoH | 教其他两名开发者如何进行CSV读写
| BigTree | 完成“乱码”模型
完成“方块”模型
完成“磁盘”模型
完成“金币”模型
2015-05-07 | L.M | 完成标题界面UI设计图
完成读档界面UI设计图
完成选关界面UI设计图
完成游戏界面UI设计图
完成Staff界面UI设计图
| StevenChang | 尝试自动生成地图
调整算法
| ScottFoH | 协助制作UI设计图
记录需要制作的UI要素
| BigTree | 调整赛博风模型
2015-05-08 | L.M | 完成前一天没有完成的UI设计
确认UI要素绘制标准
| StevenChang | 尝试自动生成一个完整的关卡
| ScottFoH | 确认UI要素绘制标准
| BigTree | 完成“史莱姆”模型
完成“气球”模型
完成“锅”模型
完成“小花”模型