## Sheet1
日期 | 人员 | 任务 | 状况 | 代码管理
2015-05-04 | L.M | 爆风与怪物的判定 |  | EnemyDummy.cs
|  | Unitychan与怪物判定 |  | Unitychan.cs
|  | Unitychan与爆风判定 |  | Unitychan.cs
|  | Unitychan受伤与倒地动画逻辑 |  | Unitychan.controller
让其他人熟悉项目架构
| StevenChang | 熟悉项目架构
| ScottFoH | 熟悉项目架构
| BigTree | 收集赛博风素材
收集复古RPG风素材
收集工厂风素材
倒地的逻辑没有做完，因为死亡判定没写，所以不方便做，延后到明天。 下午L.M没找到机会和StevenChang进行交流。明天再说。 对“地图上有什么东西”的判定逻辑有重大问题。需要进行大幅度修改。
2015-05-05 | L.M | Debug模式 |  | StageDirector.cs
|  | 修改地图要素记录逻辑 |  | Room.cs
|  | Unitychan血量逻辑 |  | Unitychan.cs
|  | Unitychan死亡判定 |  | Unitychan.cs
简单Gameover逻辑
地图数据结构设计
简单开幕逻辑
初步确定模型命名规范
让StevenChang熟悉项目架构
| StevenChang | 熟悉项目架构
| ScottFoH | 熟悉CSV读写
| BigTree | 收集赛博风素材
收集复古RPG风素材
收集工厂风素材
收集UI替代品
Debug模式虽然加了不过目前没什么实际内容。 地图要素记录虽然昨天说是“大幅度修改”，结果改起来还挺方便的。 简单Gameover逻辑、地图数据结构设计、简单开幕逻辑由于有其他作业，拖延至明天。 熟悉CSV读写由于有其他作业，拖延至明天。 其他作业我甘泥酿。
2015-05-06 | L.M | 整理代码
|  | 加速跑动逻辑 |  | Unitychan.cs
|  | 体力消耗逻辑 |  | Unitychan.cs
|  | 简单Gameover逻辑 |  | Unitychan.cs
地图数据结构设计
|  | 简单开幕逻辑 |  | StageDirector.cs
进一步确认模型命名规范
安排所有日程
| StevenChang | 设计地图自动生成算法
| ScottFoH | 熟悉CSV读写
教其他两名开发者如何进行CSV读写
| BigTree | 完成“乱码”模型 |  | Enemy_Cyber_Undefined.fbx
|  | 完成“方块”模型 |  | Enemy_Cyber_BlockBlock.fbx
|  | 完成“磁盘”模型 |  | Enemy_Cyber_Disk.fbx
|  | 完成“金币”模型 |  | Enemy_Cyber_Coin.fbx
| Baron | 完成“史莱姆”模型 |  | Enemy_RPG_Slime.fbx
|  | 完成“气球”模型 |  | Enemy_RPG_Balloon.fbx
新たな仲間が進水したようだ、楽しみだな。 欧今天晚上要通宵！甘泥煤的软管！ 大半夜实在想不清楚数据结构了，拖延至明天。 大概都睡觉了，所以不方便安排日程，拖延至明天。 未询问到气球模型的情况。应该做好了。 命名规范没讲清楚。
2015-05-07 | L.M | 完成标题界面UI设计图
完成读档界面UI设计图
完成选关界面UI设计图
完成游戏界面UI设计图
完成Staff界面UI设计图
安排所有日程
地图数据结构设计
| StevenChang | 调整算法
| ScottFoH | 协助制作UI设计图
记录需要制作的UI要素
| BigTree | 完善赛博风怪物模型
完成“炸弹”模型
| Baron | 完成“锅”模型
完成“小花”模型
后期日程暂时粗略安排。 很好，完全没做UI设计。拖延至明天。 未能询问到地图自动生成开发情况。
2015-05-08 | L.M | 确认UI要素绘制标准
检查地图自动生成机制
完成标题界面UI设计图
完成读档界面UI设计图
完成选关界面UI设计图
完成游戏界面UI设计图
完成Staff界面UI设计图
地图数据结构设计
| StevenChang | 调整算法
| ScottFoH | 确认UI要素任务
| BigTree | 完成赛博风地板模型
完成赛博风墙壁模型
完成赛博风方块模型
完成赛博风砖块模型
| Baron | 调整RPG风怪物模型
完成火力增强道具模型
完成炸弹增加道具模型
完成耐力增加道具模型
完成HP上限增加道具模型
完成HP回复道具模型
UI仍旧没设计完。 地图逻辑也没设计。
2015-05-09 | L.M | 整备
| StevenChang | 整备
| ScottFoH | 整备
| BigTree | 整备
| Baron | 整备
2015-05-10 | L.M | 整备
| StevenChang | 整备
| ScottFoH | 整备
| BigTree | 整备
| Baron | 整备
2015-05-11 | L.M | 应用赛博风场景模型
完成火力增强道具逻辑
完成炸弹增加道具逻辑
完成耐力增加道具逻辑
完成HP上限增加道具逻辑
完成回复道具逻辑
检查地图自动生成机制
完成选关界面UI设计图
完成Staff界面UI设计图
地图数据结构设计
| StevenChang | 大地图生成逻辑
房间要素自动生成逻辑
完善房间切换逻辑
过场走廊逻辑
| ScottFoH | 切出标题画面已完成的UI要素
制作标题画面Logo
制作耐力槽和HP槽
| BigTree | 完成RPG风地板模型
完成RPG风墙壁模型
完成RPG风方块模型
完成RPG风砖块模型
| Baron | 制作道具动画
制作“史莱姆”动画
收集天空盒素材
赛博风模型还没调整好，不便应用。明日完成地图自动生成后顺带着做掉。 地图数据结构暂且考虑了下，但是还没写下来。 BigTree八成是忘了。 天空盒素材暂时不打紧，先把中心放在动画制作上。
2015-05-12 | L.M | 完善地图自动生成逻辑
| StevenChang | 完善地图自动生成逻辑
| ScottFoH | 制作选关界面UI
完善游戏界面UI要素
完善logo
| BigTree | 完成RPG风地板模型
完成RPG风墙壁模型
完成RPG风方块模型
完成RPG风砖块模型
| Baron | 制作“气球”动画
制作“小花”动画
制作“锅”动画
地图自动生成逻辑遇到问题，延误了进度。 Dog居然什么都没做。
2015-05-13 | L.M | 完善地图自动生成逻辑
设计AI
| StevenChang | 设计AI
制作简单敌人AI
| ScottFoH | 完善UI要素
| BigTree | 完成RPG风地板模型
完成RPG风墙壁模型
完成RPG风方块模型
完成RPG风砖块模型
| Baron | 完成“浮游炮”模型
完成“履带机器人”模型
2015-05-14 | L.M | 制作高级敌人AI
| StevenChang | 完成简单敌人AI
| ScottFoH | UI要素制作（待定）
| BigTree | 完善工厂风场景模型
| Baron | 制作炸弹模型
2015-05-15 | L.M | 完成高级敌人AI
| StevenChang | 完成高级敌人AI
| ScottFoH | UI要素制作（待定）
| BigTree | 完成炸弹贴图
| Baron | 完成炸弹模型
2015-05-16 | L.M | 整备
| StevenChang | 整备
| ScottFoH | 整备
| BigTree | 整备
| Baron | 整备
2015-05-17 | L.M | 整备
| StevenChang | 整备
| ScottFoH | 整备
| BigTree | 整备
| Baron | 整备
2015-05-18 | L.M | 完成BOSSAI
| StevenChang | 完成高级敌人AI
| ScottFoH | 完成RPG风怪物贴图
| BigTree | 完成RPG风场景贴图
| Baron | 完成工厂风场景贴图
2015-05-19 | L.M | 完成BOSSAI
| StevenChang | 完成BOSSAI
| ScottFoH | 完成RPG风怪物贴图
| BigTree | 完成RPG风场景贴图
| Baron | 完成工厂风场景贴图
2015-05-20 | L.M | UI逻辑
| StevenChang | BOSSAI
| ScottFoH | 赛博风怪物贴图
| BigTree | 赛博风场景贴图
| Baron | 赛博风场景贴图
2015-05-21 | L.M | UI逻辑
| StevenChang | UI逻辑
| ScottFoH | RPG风怪物贴图
| BigTree | RPG风场景贴图
| Baron | 工厂风场景贴图
2015-05-22 | L.M | UI逻辑
| StevenChang | UI逻辑
| ScottFoH | 工厂怪物贴图
| BigTree | 演出效果
| Baron | 演出效果
2015-05-23 | L.M | 整备
| StevenChang | 整备
| ScottFoH | 整备
| BigTree | 整备
| Baron | 整备
2015-05-24 | L.M | 整备
| StevenChang | 整备
| ScottFoH | 整备
| BigTree | 整备
| Baron | 整备
2015-05-25 | L.M | 场景控制逻辑
| StevenChang | 场景控制逻辑
| ScottFoH | 工厂怪物贴图
| BigTree | 演出效果
| Baron | 演出效果
2015-05-26 | L.M | 场景控制逻辑
| StevenChang | 场景控制逻辑
| ScottFoH | 工厂怪物贴图
| BigTree | 演出效果
| Baron | 演出效果
2015-05-27 | L.M | 场景控制逻辑
| StevenChang | 场景控制逻辑
| ScottFoH | 演出效果
| BigTree | 演出效果
| Baron | 演出效果
2015-05-28 | L.M | 音乐素材收集
| StevenChang | RPG风场景
| ScottFoH | 演出效果
| BigTree | 演出效果
| Baron | 演出效果
2015-05-29 | L.M | 音乐素材收集
| StevenChang | RPG风场景
| ScottFoH | 演出效果
| BigTree | 演出效果
| Baron | 演出效果
2015-05-30 | L.M | 整备
| StevenChang | 整备
| ScottFoH | 整备
| BigTree | 整备
| Baron | 整备
2015-05-31 | L.M | 整备
| StevenChang | 整备
| ScottFoH | 整备
| BigTree | 整备
| Baron | 整备
2015-06-01 | L.M | 工厂风场景
| StevenChang | 杂项
| ScottFoH | 演出效果
| BigTree | 演出效果
| Baron | 演出效果
2015-06-02 | L.M | 工厂风场景
| StevenChang | 杂项
| ScottFoH | 演出效果
| BigTree | 演出效果
| Baron | 演出效果
2015-06-03 | L.M | 杂项
| StevenChang | 杂项
| ScottFoH | 测试
| BigTree | 测试
| Baron | 测试
2015-06-04 | L.M | 演出效果
| StevenChang | 演出效果
| ScottFoH | 测试
| BigTree | 测试
| Baron | 测试
2015-06-05 | L.M | 演出效果
| StevenChang | 演出效果
| ScottFoH | 测试
| BigTree | 测试
| Baron | 测试
2015-06-06 | L.M | 测试
| StevenChang | 测试
| ScottFoH | 测试
| BigTree | 测试
| Baron | 测试
2015-06-07 | L.M | 测试
| StevenChang | 测试
| ScottFoH | 测试
| BigTree | 测试
| Baron | 测试
2015-06-08 | L.M | 测试
| StevenChang | 测试
| ScottFoH | 测试
| BigTree | 测试
| Baron | 测试
2015-06-09 | L.M | 测试
| StevenChang | 测试
| ScottFoH | 测试
| BigTree | 测试
| Baron | 测试
2015-06-10 | L.M | 测试
| StevenChang | 测试
| ScottFoH | 测试
| BigTree | 测试
| Baron | 测试